## 1
附件5
蒸湘区2023年巩固成果和衔接乡村振兴项目计划完成情况表
序号 | 项目批准 文号 | 项目名称 | 项目所属任务方向 | 主管单位 | 实施单位 | 建设地点 | 项目类别 | 项目建设内容 | 项目金额 | 项目建设计划开始日期 | 项目建设计划完工日期 | 绩效目标 | 项目受益 总户数和总人数 | 受益贫困总户数和总人数 | 群众参与和利益联结机制 | 资金来源及级次 | [8 empty] | 支出规模 |  | 支出进度 |  | 备注 | 项目当前情况
[16 empty] | 衔接资金 |  |  |  | 其他整合资金 |  |  |  | 合计 | [5 empty] | 项目施工状态 |  |  | 资金拨付情况 |  |  |  | 项目建设内容修改 | 资金规模修改
[16 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 |  | 衔接资金 | 整合资金 | 衔接资金 | 整合资金 |  | 未完工 | 已开工 | 已完工 | 总规模 | 已支出 | 未支出 | 未拨付原因 |  | 方案计划数 | 实际数
合计 | [15 empty] | 衔接资金 中央: 1250; 衔接资金 省级: 1415; 衔接资金 市级: 57.35; 衔接资金 县级: 750
1 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕1号 | 临江村智慧农业研学中心 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区农业农村局 | 临江村 | 临江村 | 产业发展 | 5000平方以农业为主题的研学教育、科普讲座游览基地，另需建设2000平方生态农庄田园综合体等配套设施 | 50 | 2023 | 2023 | 种植瓜果蔬菜30亩，预计带动旅游经济年收入150万元，进一步盘活地方休闲农业产业，带动脱贫人口就业数150人以上 | 2896人 | 154户537人 | 壮大村集体经济 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 50 | 50 | 0
2 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕1号 | 临江村十里荷塘农旅项目 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区文体旅游局 | 雨母山镇 | 临江村 | 产业发展 | 品质培优，种植50亩荷花 | 50 | 2023 | 2023 | 打造临江村十里荷塘景点，年旅游人次2万人次，带动本地休闲农业观光产业发展 | 1690人 | 33户91人 | 主要提升人居环境，带动周边农户及商户发展农旅产业经济，促进农户增收 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 50 | 50 | 0
3 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕1号 | 陶家湾果蔬瓜蒌基地扩建项目 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区农业农村局 | 陶家湾股份经济合作社 | 幸福村 | 产业发展 | 80亩瓜蒌基地、130亩果蔬推广基地，包括土地平整60亩、修建机耕道500米、新增围网2000米、水肥一体化50亩、有机肥10吨 | 30 | 2023 | 2023 | 预计产出蔬菜1万斤，菁香桃2000斤，瓜蒌子6000斤，瓜果8000斤，创收12-15万元 | 3874人 | 91户256人 | 以村集体进行全资入股，壮大村集体经济，为脱贫群众及防返贫监测户提供产业直接帮扶、务工和技术服务指 导 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 30 | 30 | 0
4 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕1号 | 高碧村中药材种植基地 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区农业农村局 | 高碧村股份经济合作社 | 高碧村 | 产业发展 | 流转土地110亩，种植白芍50亩、尾参60亩。包括土地平整110亩；生产道路建设3000米；灌溉设施建设；排灌水渠4000米；药材种苗及肥料；烘干房设施建设等 | 50 | 2023 | 2023 | 种植女贞子50亩，绿化覆盖率达到40%，壮大村集体经济，带动脱贫人口增收 | 4534人 | 177户585人 | 壮大村集体经济，为脱 贫群众、监测户提供产 业分红、务工就业、技 术帮扶 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 100 | 100 | 0
5 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕1号 | 中平村金银花种植示范基地 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区农业农村局 | 中平村股份经济合作社 | 中平村 | 产业发展 | 金银花种植面积扩建30亩及配套基础设施建设；道路硬化长300米，宽3米，厚0.2米；鱼塘护坡建设长150米，宽0.6米，高1.5米 | 50 | 2023 | 2023 | 产业园内道路硬化300米，鱼塘护坡建设长150米，金银花种植面积扩种30亩，实现集体经济增收30万元 | 3896人 | 87户213人 | 改善基础设施建设，促进村民自主发展，实现产业增收，解决脱贫劳动力务工 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 50 | 50 | 0
6 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕1号 | 杨柳村大宅院生态农业休闲产业项目 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区农业农村局 | 杨柳村股份经济合作社 | 杨柳村 | 产业发展 | 生态养殖20亩、餐饮扩建800平方及农产品加工销售，休闲旅游 | 30 | 2023 | 2023 | 增长集体经济收益8万元每年，带动村民50人就业。 | 2856人 | 1户4人 | 村级合作社以资金入股的方式参与项目合作，共同经营管理，按照资金投入的比例持股进行利益分红，带动就业和帮助农产品销售 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 30 | 30 | 0 |  | 家鱼养殖20亩、餐饮扩建800平方及农产品加工销售，休闲旅游
7 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕1号 | 2023年品牌引领 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 蒸湘区 | 产业发展 | 品牌规划、打造、引领 | 50 | 2023.4 | 2023.11 | 一个区域品牌规划、打造 | 5000 | 60户200人 | 品牌规划、打造、引领，带动村民致富 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 50 | 50 | 0
8 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕1号、衡蒸委乡振组发〔2023〕 5号 | 2023年蒸湘区乡村车间建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 蒸湘区 | 产业发展 | 乡村车间建设奖补 | 100 | 2023.3 | 2023.12 | 3年增加集体经济收入80万，带动200脱贫户就业 | 600 | 100户310 | 签订资金管理协议，增加农户就业岗位 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 100 | 100 | 0
9 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕1号 | 蒸湘区产业融合发展平台搭建 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 蒸湘区 | 产业发展 | 农业科普和农耕劳动实践基地平台搭建、休闲农业与乡村旅游宣传推介等 | 50 | 2023 | 2023 | 提升品牌影响力，促进产业融合发展，带动村集体和农户增收 | 4200人 | 150户546人 | 提升品牌影响力，促进产业融合发展，带动村集体经济和农户增收 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 50 | 50 | 0
10 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕1号 | 2023年蒸湘区农旅融合项目 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区文体旅游局 | 区文体旅游局 | 蒸湘区 | 产业发展 | 电商、文旅自媒体、农旅招商 | 51.74 | 2023 | 2023 | 电商、文旅自媒体、农旅招商，推动农旅产品销售，拉动雨母山镇旅游消费 | 460人 | 12户49人 | 电商、文旅自媒体、农旅招商，推动农旅产品销售，拉动雨母山镇旅游消费 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 50 | 50 | 0
11 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕1号 | 2023扶贫小额信贷贴息 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 蒸湘区 | 产业发展 | 62户扶贫小额信贷贴息 | 16 | 2023.3 | 2023.12 | 62户扶贫小额信贷贴息 | 62人 | 62户62人 | 62户扶贫小额信贷贴息 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |  | 100% | 0 |  |  |  | √ | 16 | 16 | 0
12 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕1号 | 临江村村级特色农产品展示平台 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区乡村振兴局 | 临江村 | 临江村 | 产业发展 | 充分利用屋场闲置资源，打造近300平方的通透开放、造型鲜明的村级特色农产品展示平台。 | 10 | 2023.3 | 2023.12 | 打造一个农产品展示平台 | 3223人 | 154户537 | 提升品牌影响力，促进农产品销售，带动村集体和农户增收 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 10 | 10 | 0
13 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕1号 | 临江村大礼、红旗、何家、枇杷组人居环境提升 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区农业农村局 | 临江村 | 临江村 | 人居环境整治 | 大礼组、红旗组、何家组、枇杷组人居环境提升 | 50 | 2023 | 2023 | 完善基础设施，打造生态宜居环境，带动经济发展，全面乡村振兴 | 1200人 | 49户167人 | 完善基础设施，打造生态宜居环境，带动经济发展，全面乡村振兴 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 50 | 50 | 0
14 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕1号 | 临江村无废村庄 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区农业农村局 | 临江村 | 临江村 | 乡村建设 | 农业农村绿色发展，循环利用试点 | 20 | 2023 | 2023 | 推动形成绿色发展方式和生活方式，持续推进农村垃圾、污水源头减量和资源化利用。 | 3223人 | 49户167人 | 变废为宝的好经验、好做法，充分展现了我村环境综合整治和乡村环境品质提升的成效，提升了老百姓满满的幸福感和获得感 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 20 | 20 | 0
15 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕1号 | 幸福村陶家湾组到东梓公路道路建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区发改局 | 幸福村 | 幸福村 | 乡村建设 | 2.1公里道路硬化，宽5米 | 95 | 2023 | 2023 | 2.1公里道路硬化，宽5米 | 24人 | 10户24人 | 改善生产生活条件，为村民提供便利 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 95 | 95 | 0
16 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕1号 | 高碧村松庙组-蔬菜基地产业园道路建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区发改局 | 高碧村 | 高碧村 | 产业发展 | 硬化及油化道路800米、宽4米 | 50 | 2023 | 2023 | 硬化及油化道路800米、宽4米 | 585人 | 177户585人 | 改善生产生活条件，为村民提供便利 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 50 | 50 | 0
17 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕1号 | 同溪村无废村庄建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区农业农村局 | 同溪村 | 同溪村 | 乡村建设 | 农业农村绿色发展，循环利用试点 | 20 | 2023 | 2023 | 推动形成绿色发展方式和生活方式，持续推进农村垃圾、污水源头减量和资源化利用。 | 3028人 | 45户110人 | 改善生产生活条件，为村民提供便利 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 20 | 20 | 0
18 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕1号 | 杨柳村七组人居环境改善工程 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区农业农村局 | 杨柳村 | 杨柳村 | 乡村建设 | 七组人居环境整治面积2350平方，280米道路硬化（宽6米，厚0.2米），排水涵管150米 | 50 | 2023 | 2023 | 改善人居环境，建设美丽宜居乡村 | 966人 | 1户4人 | 改善人居环境，建设美丽宜居乡村 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 50 | 50 | 0
19 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕1号 | 杨柳村无废村庄建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区农业农村局 | 杨柳村 | 杨柳村 | 乡村建设 | 农业农村绿色发展，循环利用试点 | 20 | 2023 | 2023 | 推动形成绿色发展方式和生活方式，持续推进农村垃圾、污水源头减量和资源化利用。 | 966人 | 1户4人 | 改善生产生活条件，为村民提供便利 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 20 | 20 | 0
20 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕1号 | 2023年可食地景项目 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 蒸湘区 | 乡村建设 | 培树一批布局优、整齐美的“可食地景”院落 | 20 | 2023 | 2023 | 改善生产生活条件，整治提升农村人居环境 | 200人 | 20户60人 | 为村民提供生产生活便利，村容村貌有所改观 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 20 | 20 | 0
21 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕1号 | 2023"雨露计划"职业教育补助 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 蒸湘区 | 巩固三保障成果 | 约90人次享受"雨露计划"职业教育补助 | 30 | 2023.3 | 2023.12 | 约90人次享受"雨露计划"职业教育补助 | 90人 | 90户90人 | 脱贫户学生享受"雨露计划"职业教育补助 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 30 | 30 | 0
22 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕1号、衡蒸委乡振组发〔2023〕 5号 | 2023致富带头人培训 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 蒸湘区 | 巩固三保障成果 | 致富带头人培训 | 20 | 2023.3 | 2023.12 | 致富带头人培训 | 310人 | 100户310 | 致富带头人培训 | 0 | 0 | 0 | 3.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 20 | 20 | 0
23 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕1号、衡蒸委乡振组发〔2023〕9号 | 2023年农村户厕改造及公厕新建 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 蒸湘区 | 人居环境整治 | 30户户厕改建及2座公厕新建 | 40 | 2023.4 | 2023.11 | 112户户厕改造和问题厕所整改 | 500人 | 30户100 | 30户户厕改建及2座公厕新建 | 0 | 0 | 3.35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.35 | 43.35 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 43.35 | 43.35 | 0
24 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕1号 | 高碧村月塘组等人居环境改善 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区农业农村局 | 高碧村 | 高碧村 | 乡村建设 | 鱼塘石砌护坡200米，2米高，1米宽；污水集中处理管网300米；村部前坪石砌护坡80米，2.5米高；步行道建设100米，1.5米宽 | 50 | 2023 | 2023 | 改善村民人居环境，丰富群众文化生活，提高村民生活质量。 | 4534人 | 26户78人 | 改善生产生活条件，为村民提供便利 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 50 | 50 | 0
25 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕1号 | 2023扶贫性公益性岗位补助 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 蒸湘区 | 就业项目 | 拨付2023年扶贫公益性岗位补贴 | 90 | 2023.3 | 2023.12 | 拨付2023年扶贫公益性岗位补贴 | 90人 | 90户90人 | 增加脱贫户收入，提高群众满意度 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 90 | 90 | 0
26 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕1、号衡蒸委乡振组发〔2023〕 5号 | 2023年一次性交通补贴 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 蒸湘区 | 就业项目 | 拨付2023年一次性交通补贴 | 22 | 2023.4 | 2023.12 | 拨付2023年一次性交通补贴 | 126人 | 126户126人 | 拨付2023年一次性交通补贴，脱贫户增收2万 | 4.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 22 | 22 | 0
27 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 3 号 | 临江-新竹产业道路建设项目 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区发改局 | 临江村 | 临江村 | 产业发展 | 2.4公里产业路硬化，黑化 | 140 | 2023 | 2023 | 硬化、黑化产业园区道路长2400m，宽3m，厚0.2cm | 136人 | 41户136人 | 提质产业道路，保障农副产品正常运输，带动周边农户及商户发展农旅产业经济，促进农户增收 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 140 | 140 | 0
28 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 3 号 | 2023年中平村现代田园综合体 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区组织部 | 中平村 | 中平村 | 产业发展 | 336省道至金银花基地路段加宽至6米并黑化，全长约1.6公里；改造农户近1000平方米旧房打造民宿；修建产业园区鱼塘护坡长约1公里 | 50 | 2023 | 2023 | 实现集体经济增收30万 | 3893人 | 86户209人 | 改善基础设施建设，促进村民自主发展，实现产业增收，解决脱贫劳动力务 工 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 50 | 50 | 0
29 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 3 号衡蒸委乡振组发〔2023〕9号 | 蒸湘区购买垃圾箱项目 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 蒸湘区 | 乡村建设 | 为两个镇购置100个垃圾箱 | 35 | 2023 | 2023 | 改善垃圾收运设施，确保农村人居环境整治正常运转，助力建设生态宜居和美乡村 | 5000人 | 1100户3300人口 | 改善生产生活条件，提高群众满意度 | 35 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 36.1 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 36.1 | 36.1 | 0
30 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 3 号 | 华农葡萄产业园集体经济项目 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区组织部 | 新竹村 | 新竹村 | 产业发展 | 新增种植葡萄10亩，主营以葡萄为主的特色果蔬种植、销售、加工，打造集批发零售、旅游采摘为一体的农业休闲旅游基地 | 50 | 2023 | 2023 | 集体经济增收16.88万元 | 4318人 | 75户218人 | 帮助农户就业，增加村集体经济收入 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 50 | 50 | 0
31 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 3 号 | 2021-2025年贷款贴息 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 蒸湘区 | 产业发展 | 2021年-2025年新型农业经营主体贷款贴息 | 132 | 2023 | 2023 | 带动贫困户产业发展，增加贫困户务工收入 | 3650人 | 650户1922人 | 带动村民务工和提升村民经济收入 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 100% | 0 |  | √ |  | √ | 132 | 132 | 0
32 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 3 号 | 2023年七里山村人居环境改善项目 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区农业农村局 | 七里山村 | 七里山村 | 乡村建设行动 | 人居环境整治400平方米 | 50 | 2023 | 2023 | 有效提升农村人居环境面貌，提高群众生产生活水平，百姓幸福指数得以提升 | 287人 | 11户35人 | 改善农村人居环境，提高群众满意度 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 50 | 50 | 0
33 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 3 号 | 2023同溪村一组人居环境改善工程建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区农业农村局 | 同溪村 | 同溪村 | 乡村建设行动 | 一组屋场建设，骨干塘坝护坡石砌300米，高2米 | 20 | 2023 | 2023 | 改善生产条件，提高群众满意度 | 2000人 | 30户80 | 改善生产条件，提高群众满意度 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 20 | 20 | 0
34 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 3 号 | 幸福村东阳铺组环境整治 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区农业农村局 | 幸福村 | 幸福村 | 乡村建设行动 | 对东阳铺组1800平方进行提质改造 | 20 | 2023 | 2023 | 改善生产生活条件，为村民提供便利 | 3874人 | 91户254人 | 改善生产生活条件，为村民提供便利 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 20 | 20 | 0
35 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 3 号 | 幸福村东阳铺组鱼塘护坡 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区农业农村局 | 幸福村 | 幸福村 | 小型农田水利设施 | 幸福村东阳铺组中间塘鱼塘护坡 | 50 | 2023 | 2023 | 幸福村东阳铺组中间塘鱼塘护坡 | 1024人 | 11户33人 | 改善生产条件，提高群众满意度 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 50 | 50 | 0
36 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 3 号 | 呆鹰岭镇新民村黄美洲组杉旭河涵闸维修及清淤项目 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区水利局 | 区水利局 | 新民村 | 乡村建设行动 | 涵闸维修及清淤项目1处及防汛道路140米 | 14 | 2023.5 | 2023.11 | 改善农村人居环境，提高群众满意度 | 146人 | 50户146人 | 改善生产条件，提高群众满意度 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 14 | 14 | 0
37 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 3 号 | 呆鹰岭镇土桥村葡萄基地至老杉旭河河口水系连通项目 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区水利局 | 区水利局 | 土桥村 | 乡村建设行动 | 葡萄基地至老杉旭河河口水系连通150米 | 10 | 2023.4 | 2023.11 | 改善农村人居环境，提高群众满意度 | 122人 | 36户122人 | 改善生产条件，提高群众满意度 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 10 | 10 | 0
38 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 3 号 | 金乌井组湾塘护砌 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区农业农村局 | 土桥村 | 土桥村 | 小型农田水利设施 | 水面10亩,毛石护砌塘坝长210米、底面宽1.5米、高2米、面0.8米共483立方 | 11 | 2023 | 2023 | 灌溉土地60亩，养鱼产量2万斤 | 112人 | 1户4人 | 改善灌溉条件、村民养殖增收、增加村组集体经济收入、村民分红 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 11 | 11 | 0
39 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 3 号 | 召子塘组长塘塘坝护砌 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区农业农村局 | 土桥村 | 土桥村 | 小型农田水利设施 | 水面8亩，毛石护砌塘坝长90米、底面宽1.5米、高3米、面0.8米共310立方 | 10 | 2023 | 2023 | 灌溉土地22亩，养鱼产量1.5万斤 | 112人 | 3户8人 | 改善灌溉条件、村民养殖增收、增加村组集体经济收入、村民分红 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 10 | 10 | 0
40 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 3 号 | 毛家冲组王逗塘坝护砌 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区农业农村局 | 土桥村 | 土桥村 | 小型农田水利设施 | 水面6亩，毛石护砌塘坝长150米、底面宽1.5米、高3.5米、面0.8米共603立方 | 13 | 2023 | 2023 | 灌溉土地30亩，养鱼产量1万斤 | 130人 | 2户3人 | 改善灌溉条件、村民养殖增收、增加村组集体经济收入、村民分红 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 13 | 13 | 0
41 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 3 号 | 白马塘屋门口塘坝护砌 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区农业农村局 | 土桥村 | 土桥村 | 小型农田水利设施 | 水面6亩，毛石护砌塘坝长60米、底面宽1.5米、高2.5米、面0.8米共160立方 | 6 | 2023 | 2023 | 灌溉土地10亩，养鱼产量1万斤 | 182人 | 4户11人 | 改善灌溉条件、村民养殖增收、增加村组集体经济收入、村民分红 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 6 | 6 | 0
42 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 3 号 | 中平村东门滩组鱼塘护坡建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区农业农村局 | 中平村 | 中平村 | 小型农田水利设施 | 砖砌长700米、高1米 | 40 | 2023 | 2023 | 改善生产生活条件，为村民提供便利 | 1695人 | 23户68人 | 改善生产生活条件，为村民提供便利 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 40 | 40 | 0
43 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 3 号 | 杨柳村四组人居环境改善工程 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区商务局 | 杨柳村 | 杨柳村 | 乡村建设行动 | 四组护坡挡土墙长25米，高8米 | 200 | 2023 | 2023 | 改善人居环境，解决村民 | 560人 | 1户4人 | 改善人居环境，解决村民正常出行，消除安全隐患 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 20 | 20 | 0
44 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 3 号 | 省级和美乡村示范创建 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区农业农村局 | 群益村 | 群益村 | 乡村建设行动 | 书房岭、邓古塘、仁塘、胡皮塘4个屋场提质改造，体育文化活动中心和鱼塘护升级改造 | 100 | 2023-09-01 | 2024-03-01 | 正常出行，消除安全隐患 | 2368人 | 46户95人 | 改善农村人居环境，提高群众满意度 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 100 | 100 | 0
45 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 3 号 | 农村供水工程 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区水利局 | 临江村、幸福村 | 临江村、幸福村 | 乡村建设行动 | 灵山水厂杨家、大礼组19户村民管网延伸 | 10 | 2023.3 | 2023.12 | 改善农村人居环境，提高群众满意度 | 83人 | 0 | 改善生产条件，提高群众满意度 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 10 | 10 | 0 |  | 灵山水厂杨家、大礼组19户村民管网延伸
46 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 3 号 | 2023年小型农田水利设施建设（农村小水源蓄水能力恢复） | 巩固脱贫攻坚成果 | 区水利局 | 区水利局 | 蒸湘区 | 乡村建设行动 | 呆鹰岭镇、雨母山镇、联合街道共205口山塘清淤 | 420 | 2023.5 | 2023.12 | 改善农村人居环境，提高群众满意度 | 646人 | 0 | 改善生产条件，提高群众满意度 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 420 | 420 | 0
47 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 3 号 | 房屋修缮 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区住建局 | 区住建局 | 蒸湘区 | 农村农房改造 | 房屋修缮3户 | 5 | 2023.1 | 2023.12 | 房屋修缮3户 | 14人 | 3户11人 | 改善生产生活条件，为困难群众提供安全住房保障 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 5 | 5 | 0
48 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 3 号 | 蒸湘区农旅体育融合项目 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区文旅体局 | 区文旅体局 | 临江村 | 产业发展 | 依托我区雨母山镇近郊休闲旅游资源和区位优势，通过电商、体育协会进行农招商，开展体育休闲活动，推进临江村乡村民宿、餐饺、农产品销售，拉动雨母山镇旅游消费 | 20 | 2023 | 2023 | 依托我区雨母山镇近郊休闲旅游资源和区位优势，通过电商、文旅自媒体、体育协会进行农旅招商，开展体育休闲活动，推进临江村乡村民宿、餐饮、农产品销售，拉动雨母山镇旅游消费 | 460人 | 12户40人 | 推进临江村乡村民宿、餐饮、农产品销售，拉动雨母山镇旅游消费 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 20 | 20 | 0
49 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 3 号 | 农旅融合暨农产品展销大会项目 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区乡村振兴局 | 雨母山镇 | 雨母山镇 | 产业发展 | 雨母山镇农产品推销、品牌推广 | 60 | 2023 | 2023 | 推动全区农产品区域公共品牌及一村一品品牌打造 | 19328人 | 575户1860人 | 通过产品推销、品牌推广提高一村一品品牌形象，提高村级集体经济收益 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 60 | 60 | 0
50 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 9 号 | 2023年蒸湘区乡村旅游基础设施建设项目 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区文旅体局 | 雨母村 | 雨母村 | 产业发展 | 新设变压器、水井、雨污管网 | 200 | 2023 | 2023 | 每年村集体增收约4万元，提供就业岗位，推进雨母村乡村民宿、餐饮、农产品销售，拉动雨母山镇旅游消费 | 1806人 | 40户128人 | 签订协议，以新设变压器、水井等入股“米墅”项目，村集体每年获取固定受益，不承担项目风险 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 200 | 200 | 0
51 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 9 号 | 中平村主干道提质改（C017) | 巩固脱贫攻坚成果 | 区发改局 | 中平村 | 中平村 | 乡村建设行动 | 农村道路提质改造，长2千米，宽6米 | 110 | 2023 | 2023 | 农村道路提质改造，长2千米，宽6米 | 3896人 | 87户213人 | 改善生产生活条件，为村民提供便利 | 53.1 | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 110 | 110 | 0
52 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 9 号 | 临江-新竹乡村振兴示范园区产业规划 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 临江村、新竹村 | 产业发展 | 科学分析片区优势，理清土地性质，分区制定科学合理、可落实的产业规划 | 20 | 2023 | 2023 | 创建乡村振兴示范园区，打造区域品牌，增加就业岗位，农户增收 | 7865人 | 226户621人 | 打造产业园区，提高区域 品牌竞争力，加强产业配 套，村集体和农户增产增收 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 20 | 20 | 0
53 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 9 号 | 土桥-高碧乡村振兴示范园区产业规划 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 土桥村、高碧村 | 产业发展 | 科学分析片区优势，理清土地性质，分区制定科学合理、可落实的产业规划 | 20 | 2023 | 2023 | 创建乡村振兴示范园区，打造区域品牌，增加就业岗位，农户增收 | 7153人 | 228户715人 | 打造产业园区，提高区域 品牌竞争力，加强产业配 套，村集体和农户增产增收 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 20 | 20 | 0
54 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 9 号 | 2023年新阳村呆鹰岭中学至S315线村道提质改（C00A） | 巩固脱贫攻坚成果 | 区发改局 | 新阳村 | 新阳村 | 乡村建设行动 | 农村道路提质改造，长1千米，宽6米 | 47 | 2023 | 2023 | 农村道路提质改造，长1千米，宽6米 | 3240人 | 29户70人 | 改善生产生活条件，为村民提供便利 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 20 | 20 | 0
55 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 9 号 | 仁塘长塘、深塘护砌 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区水利局 | 群益村 | 群益村 | 乡村建设行动 | 180米鱼塘护砌 | 8 | 2023 | 2023 | 180米鱼塘护砌 | 120人 | 1户3人 | 改善生产生活条件，为村民提供便利 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 8 | 8 | 0
56 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 9 号 | 蒸湘区设施农业建设项目 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 蒸湘区 | 产业发展 | 新建大棚11000平方米和物联网监控系统1套，更新水肥设施2套，修建沟渠、路灯配套基础设施 | 200 | 2023 | 2023 | 以企业+基地+农户模式带动农户发展产业，让企业和农户增产增收 | 456人 | 128户456人 | 为脱贫群众、监测户提供就业务工、技术指导服务和产品保底回收，带动农户发展产业，增加收入 | 90 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 200 | 200 | 0
57 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 9 号 | 2023年梓木村铁路沿线环境整治 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区农业农村局 | 梓木村 | 梓木村 | 乡村建设行动 | 道理硬化6m*35m*20cm环境整治面积3250平方米等 | 30 | 2023 | 2023 | 道理硬化6m*35m*20cm环境整治面积3250平方米等 | 631人 | 7户20人 | 有效提升农村人居环境面貌，进一步提高群众生产生活水平 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 30 | 30 | 0
58 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 9 号 | 杨柳村十组道路硬化（停车场旁） | 巩固脱贫攻坚成果 | 区发改局 | 杨柳村 | 杨柳村 | 乡村建设行动 | 1、路：长300米X6米，水泥沥青路面。 2、挡土墙61.01米，护栏61.01米。 | 55 | 2023 | 2023 | 1、路：长300米X6米，水泥沥青路面。 2、挡土墙61.01米，护栏61.01米。 | 256人 | 0 | 改善生产生活条件为农产品输出和村民出行提供便利 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 55 | 55 | 0
59 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 9 号 | 幸福村南塘组至幸福别院道路提质改造 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区发改局 | 幸福村 | 幸福村 | 乡村建设行动 | 道路硬化300米左右，宽3.5米 | 10 | 2023 | 2023 | 道路硬化300米左右，宽3.5米 | 794人 | 17户108人 | 改善生产生活条件为农产品输出和村民出行提供便利 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 10 | 10 | 0
60 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 9 号 | 2023年中平村同心美丽乡村建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区农业农村局 | 中平村 | 中平村 | 乡村建设行动 | 村主干沿线增设分类垃圾箱 | 10 | 2023 | 2023 | 村主干沿线增设分类垃圾箱 | 3893人 | 86户209人 | 改善村民生产生活条件，提高群众满意度 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 10 | 10 | 0
61 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 9 号 | 七里山村皂角树组道路加宽黑化（C092线） | 巩固脱贫攻坚成果 | 区发改局 | 七里山村 | 七里山村 | 乡村建设行动 | 道路加至5米宽、950米长并黑化（原有道路3.5米宽） | 5 | 2023 | 2023 | 改善村民生产生活条件，提高群众满意度 | 270人 | 12户39人 | 改善村民生产生活条件，提高群众满意度 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 5 | 5 | 0
62 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 9 号 | 2023新民村农田水利基础设施建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区农业农村局 | 新民村 | 新民村 | 乡村建设行动 | 修建水渠护坡100米，宽0.8米，高2米 | 5 | 2023 | 2023 | 改善村民生产生活条件，提高群众满意度 |  |  | 改善村民生产生活条件，提高群众满意度 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 5 | 5 | 0
63 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 9 号 | 新阳村污水管网改造 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区农业农村局 | 新阳村 | 新阳村 | 乡村建设行动 | 塘坝护坡，长90米，宽0.8米，高2米 | 5 | 2023 | 2023 | 改善村民生产生活条件，提高群众满意度 |  |  | 改善村民生产生活条件，提高群众满意度 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 5 | 5 | 0
64 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 9 号 | 2023年廖垅组通组公路硬化 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区发改局 | 高碧村 | 高碧村 | 乡村建设行动 | 硬化道路110米、宽4.5米 | 5 | 2023 | 2023 | 改善村民生产生活条件，提高群众满意度 |  |  | 改善村民生产生活条件，提高群众满意度 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 5 | 5 | 0
65 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 9 号 | 七里山村股份经济合作社特色种养植 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区农业农村局 | 七里山村 | 七里山村 | 乡村建设行动 | 种植特色水果及水产鱼养殖100亩 | 10 | 2023 | 2023 | 农业增效、农民增收，增加村集体经济收入约5万元以上 |  |  | 入股分红和参与务工 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 10 | 10 | 0
66 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 9 号 | 2023新竹村组道路硬化1 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区发改局 | 新竹村 | 新竹村 | 乡村建设行动 | 子母冲组250米，宽3.5米 | 5 | 2023 | 2023 | 改善村民生产生活条件，提高群众满意度 |  |  | 改善村民生产生活条件，提高群众满意度 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 5 | 5 | 0
67 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 9 号 | 雨母大道至特色产业园道路硬化 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区发改局 | 雨母村 | 雨母村 | 产业发展 | 雨母大道至特色产业园道路硬化，宽6米，厚度20CM，长100米 | 5 | 2023 | 2023 | 改善村民生产生活条件，提高群众满意度 |  |  | 改善村民生产生活条件，提高群众满意度 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 5 | 5 | 0
68 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 5 号 | 2023年帮扶车间稳岗补贴 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区人社局 | 区人社局 | 蒸湘区 | 就业项目 | 对11家帮扶车间吸纳的脱贫劳动力进行稳岗补贴 | 14.4 | 2023 | 2023 | 对11家就业帮扶车间进行稳岗补贴，提供132个就业岗位，吸纳脱贫劳动力132人 | 132人 | 11户132人 | 对11家就业帮扶车间进行稳岗补贴，提供132个就业岗位，吸纳脱贫劳动力132人 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 14.4 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 14.4 | 14.4 | 0
69 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 5号 | 同溪村一组鱼塘护坡及水渠建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区农业农村局 | 同溪村 | 同溪村 | 小型农田水利设施 | 塘坝护坡石砌长400米，高2.5米 | 13.232 | 2023 | 2023 | 塘坝护坡石砌长400米，高2.5米 | 240人 | 20户46人 | 改善生产生活条件，为村民提供便利 | 1.4 | 9.4 | 0 | 2.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.232 | 13.232 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 13.232 | 13.232 | 0
70 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 5号 | 2023年同溪村一组通三组水渠建设项目 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区农业农村局 | 同溪村 | 同溪村 | 小型农田水利设施 | 长500米，宽1.2米，高1.5米 | 16 | 2023 | 2023 | 长500米，宽1.2米，高1.5米 | 400人 | 10户30人 | 改善生产生活条件，为村民提供便利 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 16 | 16 | 0
71 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 9 号 | 新竹村雨竹公路提质改造项目 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区发改局 | 公路养护中心 | 雨母山镇 | 产业发展 | 对雨竹公路全长4.2km进行提质改造，路面扩宽至6米 | 180.9 | 2023 | 2023 | 解决脱贫劳动力务工等问题，更好带动村民发展产业和提升村民经济收入 | 7300人 | 760户2280人 | 解决脱贫劳动力务工等问题，更好带动村民发展产业和提升村民经济收入 | 180.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.9 | 180.9 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 180.9 | 180.9 | 0
72 | 衡蒸委乡振组发〔2023〕 9 号 | 幸福村毛塘组至荷兰塘组至三堰组人居环境改善项目 | 巩固脱贫攻坚成果 | 区农业农村局 | 幸福村 | 幸福村 | 乡村建设行动 | 幸福村毛塘组至荷兰塘组至三堰组人居环境改善程60户 | 88 | 2023 | 2023 | 改善村容村貌形象，规划村庄规划 | 2500人 | 22户46人 | 改善村容村貌形象，规划村庄规划 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | √ | 88 | 88 | 0