## 1
附件
蒸湘区2025年衔接资金项目完成情况表
序号 | 项目批准 文号 | 项目名称 | 项目所属任务方向 | 主管单位 | 实施单位 | 建设地点 | 项目类别 | 项目建设内容 | 项目金额 | 项目建设计划开始日期 | 项目建设计划完工日期 | 绩效目标情况 | 项目受益 总户数和总人数 | 受益贫困总户数和总人数 | 群众参与和利益联结机制 | 资金来源及级次 |  |  |  | 支出规模 | 支出进度 | 备注
[16 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
合计 | [8 empty] | 5186 | [6 empty] | 1452 | 2954 | 10 | 770 | 5186 | 100%
1 | 衡蒸委农组发〔2025〕5号 | 上马塘水产养殖项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 杨柳村 | 杨柳村 | 产业发展 | 水产养殖120亩，约25万尾，1500平米水产品深加工设施 | 30 | 2025-09-04 | 2025-11-19 | 水产养殖120亩，约25万尾，1500平米水产品深加工设施 | 2785人 | 1户4人 | 解决农村劳动力就业及增收，提升村集体经济 | 30 |  |  |  | 30 | 100%
2 | 衡蒸委农组发〔2025〕2号、衡蒸委农组发〔2025〕5号 | 2025年脱贫人口小额信贷贴息 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 蒸湘区 | 产业发展 | 贴息贷款约114笔，贷款金额458万元 | 16 | 2025-04-01 | 2025-12-09 | 贴息贷款约114笔，贷款金额458万元 | 365人 | 114户365人 | 助力脱贫、监测户产业发展项目，帮助农户实现稳定增收 | 16 |  |  |  | 16 | 100%
3 | 衡蒸委农组发〔2025〕11号 | 雨母山镇到户奖补项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 雨母山镇 | 雨母山镇 | 产业发展 | 在全镇范围内，为有产业发展能力和意愿的脱贫人口(含监测对象)提供到户产业奖补 | 12.0765 | 2025-11-12 | 2025-11-26 | 在全镇范围内，为有产业发展能力和意愿的脱贫人口(含监测对象)提供到户产业奖补 | 238人 | 100户238人 | 聚焦脱贫人口增收渠道，完善落实产业收益分配助农增收 | 1.982 | 10.0945 |  |  | 12.0765 | 100%
4 | 衡蒸委农组发〔2025〕15号 | 雨母山镇七里山村苟古塘组至堰塘组水渠维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区水利局 | 七里山村 | 七里山村 | 产业发展 | 雨母山镇七里山村苟古塘组至宴塘组水渠维修400米 | 17.048 | 2025-11-21 | 2025-12-10 | 雨母山镇七里山村苟古塘组至宴塘组水渠维修400米 | 236人 | 8户25人 | 改善生产生活条件，为农产品输出和村民出行提供便利 | 17.048 |  |  |  | 17.048 | 100%
5 | 衡蒸委农组发〔2025〕2号、衡蒸委农组发〔2025〕5号 | 联胜老村部至雨母山中学路段扩宽硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区发改局 | 七里山村 | 七里山村 | 产业发展 | 道路扩宽硬化长约1750米，原有路面扩宽至5米，厚0.2米，黑化 | 96.25 | 2025-04-09 | 2025-12-05 | 道路扩宽硬化长约1750米，原有路面扩宽至5米，厚0.2米，黑化 | 360人 | 11户47人 | 改善生产生活条件，为农产品输出和村民出行提供便利 | 96.25 |  |  |  | 96.25 | 100%
6 | 衡蒸委农组发〔2025〕2号、衡蒸委农组发〔2025〕5号 | 北塘村四组、五组、六组村公路黑化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区发改局 | 北塘村 | 北塘村 | 产业发展 | 北塘村四组、五组、六组村长1.8公里，宽6米，黑化 | 108 | 2025-04-09 | 2025-12-03 | 北塘村四组、五组、六组村长1.8公里，宽6米，黑化 | 4000人 | 4户9人 | 改善生产生活条件，为农产品输出和村民出行提供便利 | 108 |  |  |  | 108 | 100%
7 | 衡蒸委农组发〔2025〕2号、衡蒸委农组发〔2025〕5号 | 寺塘冲至华公塘提质改造 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区发改局 | 雨母村 | 雨母村 | 产业发展 | 提质改造长500米，宽5米，黑化 | 27.5 | 2025-04-09 | 2025-12-04 | 提质改造长500米，宽5米，黑化 | 1806人 | 40户128人 | 改善生产生活条件，为农产品输出和村民出行提供便利 | 27.5 |  |  |  | 27.5 | 100%
8 | 衡蒸委农组发〔2025〕2号 | 2025年雨露计划 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 蒸湘区 | 巩固三保障成果项目 | 对就读中等职业学校、高职高专院校、技师学院已注册普通全日制正式学籍的本省脱贫家庭子女进行补助 | 25.95 | 2025-04-01 | 2025-12-09 | 对就读中等职业学校、高职高专院校、技师学院已注册普通全日制正式学籍的本省脱贫家庭子女进行补助 | 100人 | 90户100人 | 脱贫户学生享受“雨露计划”职业教育补助 | 25.95 |  |  |  | 25.95 | 100%
9 | 衡蒸委农组发〔2025〕2号 | 公益性岗位 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 蒸湘区 | 就业项目 | 拨付2025年公益性岗位补贴 | 102.87 | 2025-04-09 | 2025-12-08 | 拨付97人公益性岗位补贴 | 97人 | 97户97人 | 脱贫户就业增收 | 102.87 |  |  |  | 102.87 | 100%
10 | 衡蒸委农组发〔2025〕2号、衡蒸委农组发〔2025〕9号 | 2025年一次性交通补贴 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 蒸湘区 | 就业项目 | 拨付2025年一次性交通补贴 | 10.14 | 2025-04-09 | 2025-12-04 | 拨付2025年一次性交通补贴 | 1200人 | 1000户1200人 | 拨付2025年一次性交通补贴，脱贫户增收 | 8.6 | 1.54 |  |  | 10.14 | 100%
11 | 衡蒸委农组发〔2025〕9号 | 2025年就业帮扶车间 稳岗补贴 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区人社局 | 区人社局 | 蒸湘区 | 就业项目 | 对11个就业帮扶车间进行稳岗补贴，帮助车间稳定的吸纳脱贫劳动力，创造更多的就业岗位 | 14.8 | 2025-08-22 | 2025-11-12 | 对11个就业帮扶车间进行稳岗补贴，帮助车间稳定的吸纳脱贫劳动力，创造更多的就业岗位 | 300人 | 11户35人 | 对11个就业帮扶车间进行稳岗补贴，帮助车间稳定的吸纳脱贫劳动力，创造更多的就业岗位 | 14.8 |  |  |  | 14.8 | 100%
12 | 衡蒸委农组发〔2025〕2号、衡蒸委农组发〔2025〕5号 | 新民村水渠建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 新民村 | 新民村 | 产业发展 | 修建水渠400米，宽0.8米，高度0.8米 | 15 | 2025-04-08 | 2025-10-10 | 修建水渠400米，宽0.8米，高度0.8米 | 193人 | 4户9人 | 改善生产生活条件，为村民提供便利 | 15 |  |  |  | 15 | 100%
13 | 衡蒸委农组发〔2025〕2号 | 邓家台组荷叶塘鱼塘护坡建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 中平村 | 中平村 | 产业发展 | 砖砌鱼塘护坡长200米，高1.5米 | 10 | 2025-04-08 | 2025-12-01 | 砖砌鱼塘护坡长200米，高1.5米 | 283人 | 3户5人 | 改善生产生活条件，为村民提供便利 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
14 | 衡蒸委农组发〔2025〕2号 | 2025中平村染铺组鱼塘护坡建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 中平村 | 中平村 | 产业发展 | 600米，1.5米高鱼塘护坡建设 | 20 | 2025-04-08 | 2025-11-20 | 600米，1.5米高鱼塘护坡建设 | 1543人 | 40户107人 | 改善生产生活条件，为村民提供便利 | 20 |  |  |  | 20 | 100%
15 | 衡蒸委农组发〔2025〕2号 | 新竹村社公塘组骨干塘鱼塘护砌项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 新竹村 | 新竹村 | 产业发展 | 新竹村社公塘组新3号塘鱼塘护坡社公塘组新2号塘鱼塘护坡建设 | 40 | 2025-04-09 | 2025-12-04 | 新竹村社公塘组新3号塘鱼塘护坡社公塘组新2号塘鱼塘护坡建设 | 152人 | 3户12人 | 改善生产生活条件，为村民提供便利 | 40 |  |  |  | 40 | 100%
16 | 衡蒸委农组发〔2025〕2号 | 二雨公路人居环境整治 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 新竹村 | 新竹村 | 乡村建设行动 | 粮库至雨母村吴家桥路段1500米人居环境整治 | 30 | 2025-04-09 | 2025-12-05 | 粮库至雨母村吴家桥路段1500米人居环境整治 | 157人 | 18户57人 | 改善生产生活条件，为村民提供便利 | 30 |  |  |  | 30 | 100%
17 | 衡蒸委农组发〔2025〕2号 | 群益村上山塘组下司公塘鱼塘护砌 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 群益村 | 群益村 | 产业发展 | 上山塘组下司公塘护坡建设 | 12 | 2025-04-09 | 2025-12-11 | 上山塘组下司公塘护坡建设 | 245人 | 2户4人 | 改善生产生活条件，为村民提供便利 | 12 |  |  |  | 12 | 100%
18 | 衡蒸委农组发〔2025〕2号 | 群益村中老屋组门口塘护砌 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 群益村 | 群益村 | 产业发展 | 中老屋组门口塘护坡建设 | 15 | 2025-04-09 | 2025-12-05 | 中老屋组门口塘护坡建设 | 95人 | 2户7人 | 中老屋组门口塘护坡建设，防止通村公路路面垮塌 | 15 |  |  |  | 15 | 100%
19 | 衡蒸委农组发〔2025〕2号 | 幸福村朱丫冲组、泥子冲组、鱼塘护坡 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 幸福村 | 幸福村 | 产业发展 | 幸福村朱丫冲组马路1号塘、马路3号塘和泥子冲组门前塘鱼塘护坡建设 | 20 | 2025-04-10 | 2025-12-04 | 幸福村朱丫冲组马路1号塘、马路3号塘和泥子冲组门前塘鱼塘护坡建设 | 276人 | 5户18人 | 改善生产生活条件，为村民提供便利 | 20 |  |  |  | 20 | 100%
20 | 衡蒸委农组发〔2025〕5号 | 蒸湘区雨母山镇雨母村休闲农业产业配套项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 雨母村 | 雨母村 | 产业发展 | 雨母村寺塘冲组、大塘垅组、华公塘组、陈大屋组、聚兵塘组产业配套设施项目 | 200 | 2025-07-01 | 2025-12-10 | 雨母村寺塘冲组、大塘垅组、华公塘组、陈大屋组、聚兵塘组 | 615人 | 19户76人 | 利用闲置资产带动就业，增加农户收入 | 200 |  |  |  | 200 | 100%
21 | 衡蒸委农组发〔2025〕5号 | 龙兴湾、郑家组人居环境整治 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 七里山村 | 七里山村 | 乡村建设行动 | 鱼塘护坡长110米，高2米，宽1米；道路黑化650米，宽3米；人居整治面积300平方米、垃圾分类箱2组 | 50 | 2025-07-01 | 2025-12-09 | 鱼塘护坡长110米，高2米，宽1米；道路黑化650米，宽3米；人居整治面积300平方米、垃圾分类箱2组 | 189人 | 11户41人 | 改善农村人居环境，提升百姓生活质量 | 50 |  |  |  | 50 | 100%
22 | 衡蒸委农组发〔2025〕5号 | 雨母村农产品加工流通项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 雨母村 | 雨母村 | 产业发展 | 农产品加工流通配套设施、建设网络直播、研学基地、农副产品加工厂建设 | 100 | 2025-09-02 | 2025-12-10 | 帮助村民售卖农产品，提高群众满意度 | 1806人 | 40户123人 | 帮助村民售卖农产品，提高群众满意度 | 100 |  |  |  | 100 | 100%
23 | 衡蒸委农组发〔2025〕5号 | 2025年临江村蔬菜育苗及种植项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 临江村 | 临江村 | 产业发展 | 1.流转土地120亩，水塘30亩。2.建设标准化蔬菜种植大棚6万平方，配套建设灌溉、排水、道路等基础设施。3.育苗设施大棚5000平方，及配套水肥一体化设施。4.土地平整120亩。5.围栏3000米及监控设施5套。6.设施板房80平方 | 49 | 2025-07-01 | 2025-12-05 | 通过2025年临江村蔬菜育苗及种植项目实施，项目每亩年产蔬菜8000-10000斤。每亩年产值30000-50000元。实现蔬菜年销售量达到500吨以上。村集体年直接收益约2万元 | 2039人 | 150户439人 | 签订协议，出租设施，带动农户发展产业 | 49 |  |  |  | 49 | 100%
24 | 衡蒸委农组发〔2025〕9号 | 湘桂村X007以及杨柳西路连接路段公路黑化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区发改局 | 湘桂村 | 湘桂村 | 产业发展 | 1.衡州大道与X007交汇处至湘桂铁路与X007交汇处公路黑化长1.1公里，宽6米。2.杨柳西路与X007连接路段0.362公里，宽6米（黑化） | 76.94 | 2025-08-28 | 2025-12-09 | 1.衡州大道与X007交汇处至湘桂铁路与X007交汇处公路黑化长1.1公里，宽6米。2.杨柳西路与X007连接路段0.362公里，宽6米（黑化） | 5225人 | 38户75人 | 改善生产生活条件，为村民提供便利 | 76.94 |  |  |  | 76.94 | 100%
25 | 衡蒸委农组发〔2025〕9号 | 雨母大道至雨母山景区道路提质改造（CX39线） | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区发改局 | 雨母村 | 雨母村 | 产业发展 | 雨母大道至雨母山景区长756米、宽5米道路提质改造(黑化) | 41.58 | 2025-08-27 | 2025-12-08 | 雨母大道至雨母山景区长756米、宽5米道路提质改造(黑化) | 105人 | 4户11人 | 改善生产生活条件，为村民提供便利 | 41.58 |  |  |  | 41.58 | 100%
26 | 衡蒸委农组发〔2025〕9号 | 华新大道至樟树皂安置房通组道路建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区发改局 | 梓木村 | 梓木村 | 产业发展 | 华新大道至樟树皂安置房通组道路，全长420米，主路230米，支路190米。宽4.5米(黑化) | 21 | 2025-08-27 | 2025-12-03 | 华新大道至樟树皂安置房通组道路，全长420米，主路230米，支路190米。宽4.5米(黑化) | 2086人 | 28户78人 | 改善生产生活条件，为村民提供便利 | 21 |  |  |  | 21 | 100%
27 | 衡蒸委农组发〔2025〕2号、衡蒸委农组发〔2025〕5号 | 2025年振兴村党群服务中心路口至前坪路面油化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区发改局 | 振兴村 | 振兴村 | 产业发展 | 提质改造长780米，宽6米，黑化 | 46.8 | 2025-04-09 | 2025-12-04 | 提质改造长780米，宽6米，黑化 | 3264人 | 28户72人 | 改善生产生活条件，为农产品输出和村民出行提供便利 | 46.8 |  |  |  | 46.8 | 100%
28 | 衡蒸委农组发〔2025〕9号 | 2025年农村房屋修缮 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区住建局 | 区住建局 | 蒸湘区 | 巩固三保障成果项目 | 对六类重点对象住房存在安全隐患的农房进行改造，对漏风漏雨房屋进行修缮 | 5 | 2025-08-22 | 2025-11-24 | 对六类重点对象住房存在安全隐患的农房进行改造，对漏风漏雨房屋进行修缮 | 5人 | 1户2人 | 解决农户住房问题 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
29 | 衡蒸委农组发〔2025〕9号 | 2025年毛家冲组道路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区发改局 | 土桥村 | 土桥村 | 乡村建设行动 | 上桥村毛家中组全长0.98公里、宽4.5米(黑化) | 49 | 2025-09-01 | 2025-12-02 | 上桥村毛家中组全长0.98公里、宽4.5米(黑化) | 123人 | 2户6人 | 改善生产生活条件，为村民提供便利 | 49 |  |  |  | 49 | 100%
30 | 衡蒸委农组发〔2025〕5号 | 雨母村大兴组、寺塘冲组人居环境整治建设二期 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 雨母村 | 雨母村 | 乡村建设行动 | 雨母村大兴组、寺塘冲组人居环境整治建设 | 25 | 2025-07-01 | 2025-11-28 | 雨母村大兴组、寺塘冲组人居环境整治建设 | 431人 | 11户23人 | 改善农村人居环境，提升百姓生活质量 | 25 |  |  |  | 25 | 100%
31 | 衡蒸委农组发〔2025〕5号 | 2025年乡村车间 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 蒸湘区 | 产业发展 | 乡村车间奖补 | 60 | 2025-09-01 | 2025-12-03 | 促进城乡居民就近就地灵活就业和持续增收的区级乡村车间 | 77人 | 8户8人 | 壮大村集体经济发展、促进城乡居民就近就地灵活就业和持续增收的区级乡村车间 | 60 |  |  |  | 60 | 100%
32 | 衡蒸委农组发〔2025〕2号、衡蒸委农组发〔2025〕5号 | Y044线续建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区发改局 | 土桥村 | 土桥村 | 产业发展 | 土桥村下州组至金乌井组全长1.42公里、宽4.5米，黑化 | 71 | 2025-04-10 | 2025-12-03 | 土桥村下州组至金乌井组全长1.42公里、宽4.5米，黑化 | 217人 | 4户9人 | 改善生产生活条件，为农产品输出和村民出行提供便利 | 71 |  |  |  | 71 | 100%
33 | 衡蒸委农组发〔2025〕15号 | DJ05线提质改造 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区发改局 | 鸡市新村 | 鸡市新村 | 乡村建设行动 | 鸡市新村月塘组全长701米、宽5米 | 38.55 | 2025-11-20 | 2025-12-10 | 鸡市新村月塘组全长701米、宽5米 | 120人 | 8户24人 | 改善生产生活条件，为农产品输出和村民出行提供便利 | 38.55 |  |  |  | 38.55 | 100%
34 | 衡蒸委农组发〔2025〕15号 | 马安冲大潭护砌 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 七里山村 | 七里山村 | 产业发展 | 1、塘坝倒阻滑墙长60米、高1.2米、宽0.5米； 2、护砌长200米、高2米、底宽1.2米、上宽0.8米 | 9.8 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 1、塘坝倒阻滑墙长60米、高1.2米、宽0.5米； 2、护砌长200米、高2米、底宽1.2米、上宽0.8米 | 98人 | 4户12人 | 改善生产生活条件，为村民提供便利 | 7.13 | 2.67 |  |  | 9.8 | 100%
35 | 衡蒸委农组发〔2025〕5号 | 2025年度省级美丽乡村（和美湘村）重点建设村 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 同溪村 | 同溪村 | 乡村建设行动 | 隔壁塘、新屋、二组、三组4个屋场提质改造，无废村庄建设 | 100 | 2025-07-01 | 2025-12-04 | 隔壁塘、新屋、二组、三组4个屋场提质改造，无废村庄建设 | 2264人 | 31户85人 | 改善生产生活条件，整治提升农村人居环境 |  | 100 |  |  | 100 | 100%
36 | 衡蒸委农组发〔2025〕5号、衡蒸委农组发〔2025〕10号、衡蒸委农组发〔2025〕11号 | 2021-2025年贷款贴息（2025） | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 蒸湘区 | 产业发展 | 2021年-2025年新型农业经营主体贷款贴息 | 169 | 2025-07-11 | 2025-11-20 | 2021年-2025年新型农业经营主体贷款贴息 | 3650人 | 650户1922人 | 支持以农业产业化龙头企业为主的新型农业经营主体健康发展 |  | 169 |  |  | 169 | 100%
37 | 衡蒸委农组发〔2025〕11号 | 2025年品牌引领 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 蒸湘区 | 产业发展 | 区域品牌规划、打造、引领 | 10 | 2025-11-01 | 2025-12-10 | 区域品牌规划、打造、引领 | 5000人 | 60户200人 | 区域品牌规划、打造、引领，带动村民致富 |  | 10 |  |  | 10 | 100%
38 | 衡蒸委农组发〔2025〕11号 | 2025年呆鹰岭镇到户产业奖补项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 呆鹰岭镇 | 呆鹰岭镇 | 产业发展 | 在全镇范围内，为有产业发展能力和意愿的脱贫人口(含监测对象)提供到户产业奖补 | 13.1655 | 2025-11-01 | 2025-11-23 | 在全镇范围内，为有产业发展能力和意愿的脱贫人口(含监测对象)提供到户产业奖补 | 232人 | 232户232人 | 聚焦脱贫人口增收渠道，完善落实产业收益分配助农增收 |  | 13.1655 |  |  | 13.1655 | 100%
39 | 衡蒸委农组发〔2025〕13号 | 2025年雨母山农村供水补短板项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区水利局 | 区水利局 | 雨母山镇 | 乡村建设行动 | 自来水主管网建设2900米 | 236.7425 | 2025-11-01 | 2025-12-10 | 自来水主管网建设2900米 | 426人 | 31户116人 | 改善农村基础设施 |  | 236.7425 |  |  | 236.7425 | 100%
40 | 衡蒸委农组发〔2025〕11号 | 蒸湘区2025年农村小水源蓄水能力恢复和山上经济作物灌溉水源保障能力提升项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区水利局 | 区水利局 | 蒸湘区 | 乡村建设行动 | 雨母山、呆鹰岭镇山塘清淤30口 | 60 | 2025-11-01 | 2025-12-11 | 雨母山、呆鹰岭镇山塘清淤30口 | 213人 | 9户9人 | 改善灌溉条件，提升粮食作物产量 |  | 60 |  |  | 60 | 100%
41 | 衡蒸委农组发〔2025〕11号 | 2025年鸡市新村河边新屋组人居环境整治项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 鸡市新村 | 鸡市新村 | 乡村建设行动 | 河边新屋组周边屋场环境整治 | 50 | 2025-11-01 | 2025-12-09 | 河边新屋组周边屋场环境整治 | 52人 | 4户11人 | 为村民提供生产生活便利，村容村貌有所改观 |  | 50 |  |  | 50 | 100%
42 | 衡蒸委农组发〔2025〕10号 | 2025年度振兴村省级美丽乡村（和美湘村）重点建设村（振兴村） | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 振兴村 | 振兴村 | 乡村建设行动 | 香花组、邱家组、齐心组、大公组4个屋场提质改造，农村生活垃圾污水治理 | 100 | 2025-11-01 | 2025-12-10 | 香花组、邱家组、齐心组、大公组4个屋场提质改造，农村生活垃圾污水治理 | 2139人 | 28户73人 | 改善生产生活条件，整治提升农村人居环境 |  | 100 |  |  | 100 | 100%
43 | 衡蒸委农组发〔2025〕10号 | 联合街道杨柳村及北塘村人居环境补短板项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 联合街道 | 联合街道 | 乡村建设行动 | 北塘村建设污水管约431米、雨水管约310米，污水接至幸福河流域污水处理设施中，周边人居环境整治；杨柳村道路硬化约725㎡，周边人居环境改造 | 90 | 2025-09-11 | 2025-12-10 | 北塘村建设污水管约431米、雨水管约310米，污水接至幸福河流域污水处理设施中，周边人居环境整治；杨柳村道路硬化约725㎡，周边人居环境改造 | 7500人 | 6户14人 | 补齐人居环境短板，改善生产生活条件，为村民提供便利 |  | 90 |  |  | 90 | 100%
44 | 衡蒸委农组发〔2025〕10号 | 蒸湘区雨母山镇农村人居环境补短板项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 雨母山镇 | 雨母山镇 | 乡村建设行动 | 雨母山镇人居环境整治（全长约2.2千米含周边环境整治、路面、水沟、安全防护设施建设等）；粪污共治（整治区域长约135米，筑建污水排放管网） | 215 | 2025-09-11 | 2025-12-11 | 雨母山镇人居环境整治（全长约2.2千米含周边环境整治、路面、水沟、安全防护设施建设等）；粪污共治（整治区域长约135米，筑建污水排放管网） | 2200人 | 45户138人 | 补齐人居环境短板，改善生产生活条件，为村民提供便利 |  | 215 |  |  | 215 | 100%
45 | 衡蒸委农组发〔2025〕10号 | 蒸湘区呆鹰岭镇2025年人居环境补短板项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 呆鹰岭镇 | 呆鹰岭镇 | 乡村建设行动 | 新建路面约为4240平方米，沿线人居环境整治约56698平方米，新建污水管网约为2900米，新建公厕2座。新建安全防护墙238米，排水沟290米，勾臂垃圾箱94个等 | 615 | 2025-09-12 | 2025-12-12 | 新建路面约为4240平方米，沿线人居环境整治约56698平方米，新建污水管网约为2900米，新建公厕2座。新建安全防护墙238米，排水沟290米，勾臂垃圾箱94个等 | 17696人 | 387户1151人 | 补齐人居环境短板，改善生产生活条件，为村民提供便利 |  | 615 |  |  | 615 | 100%
46 | 衡蒸委农组发〔2025〕10号 | 蒸湘区蒸水办事处农村人居环境补短板项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 蒸水办事处 | 蒸水办事处 | 乡村建设行动 | 039乡道沿线人居环境整治约11775.69 平方 ，农村户厕改造 | 80 | 2025-09-11 | 2025-12-12 | 039乡道沿线人居环境整治约11775.69 平方 ，农村户厕改造 | 5525人 | 38户75人 | 补齐人居环境短板，改善生产生活条件，为村民提供便利 |  | 80 |  |  | 80 | 100%
47 | 衡蒸委农组发〔2025〕11号 | 衡阳沁芽农业发展有限公司湖南省蔬菜优势特色产业集群项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 衡阳沁芽农业发展有限公司 | 土桥村 | 产业发展 | 生产设施化与机械化升级、标准化蔬菜基地建设、蔬菜商品化处理与精深加工等 | 150 | 2025-09-15 | 2025-12-11 | 生产设施化与机械化升级、标准化蔬菜基地建设、蔬菜商品化处理与精深加工等 | 20人 | 5户15人 | 可带动周边土桥、高碧、新民等村农户增产增收，通过扩大企业的生产规模，提高产品技术含量，通过产业链提升，通过产业辐射带动 更多的农户参与，增加就业岗位，保持农户收入可持续增长，让更多的农户致富 |  | 150 |  |  | 150 | 100%
48 | 衡蒸委农组发〔2025〕11号 | 湖南华达田园生态农业股份有限公司湖南省蔬菜优势特色产业集群项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 湖南华达田园生态农业股份有限公司 | 土桥村 | 产业发展 | 生产设施化与机械化升级、标准化蔬菜基地建设、蔬菜商品化处理与精深加工等 | 350 | 2025-09-16 | 2025-12-10 | 生产设施化与机械化升级、标准化蔬菜基地建设、蔬菜商品化处理与精深加工等 | 50人 | 12户35人 | 可带动周边土桥、高碧、新民等村农户增产增收，通过扩大龙头企业的生产规模，提高产品技术含量，通过产业链提升，使龙头企业对农户参与对象的引领能力和产业辐射能力更强，通过产业辐射带动 更多的农户参与，增加就业岗位，保持农户收入可持续增长，让更多的农户致富 |  | 350 |  |  | 350 | 100%
49 | 衡蒸委农组发〔2025〕11号 | 衡阳市华地农业发展有限公司湖南省蔬菜优势特色产业集群项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 衡阳市华地农业发展有限公司 | 新竹村 | 产业发展 | 生产设施化与机械化升级、标准化蔬菜基地建设等 | 295 | 2025-09-16 | 2025-12-12 | 生产设施化与机械化升级、标准化蔬菜基地建设等 | 45人 | 10户30人 | 可带动30农户增产增收，通过扩大龙头企业的生产规模，提高产品技术含量，通过产业辐射带动 更多的农户参与，增加就业岗位，保持农户收入可持续增长，让更多的农户致富 |  | 295 |  |  | 295 | 100%
50 | 衡蒸委农组发〔2025〕11号 | 衡阳市惠农农业科技发展有限公司湖南省蔬菜优势特色产业集群项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 衡阳市惠农农业科技发展有限公司 | 临江村 | 产业发展 | 生产设施化与机械化升级、标准化蔬菜基地建设、蔬菜商品化处理与精深加工等 | 265 | 2025-09-17 | 2025-12-11 | 生产设施化与机械化升级、标准化蔬菜基地建设、蔬菜商品化处理与精深加工等 | 45人 | 9户27人 | 可带动27农户增产增收，通过扩大龙头企业的生产规模，提高产品技术含量，通过产业链提升，使龙头企业对农户参与对象的引领能力和产业辐射能力更强，通过产业辐射带动更多的农户参与，增加就业岗位，保持农户收入可持续增长，让更多的农户致富 |  | 265 |  |  | 265 | 100%
51 | 衡蒸委农组发〔2025〕11号 | 湖南亿湘农生态农业发展有限公司湖南省蔬菜优势特色产业集群项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 湖南亿湘农生态农业发展有限公司 | 土桥村 | 产业发展 | 生产设施化与机械化升级、标准化蔬菜基地建设等 | 140 | 2025-09-16 | 2025-12-10 | 生产设施化与机械化升级、标准化蔬菜基地建设等 | 30人 | 5户14人 | 通过扩大龙头企业的生产规模，提高产品技术含量，通过产业链提升，使龙头企业对农户参与对象的引领能力和产业辐射能力更强，通过产业辐射带动 更多的农户参与，增加就业岗位，保持农户收入可持续增长，让更多的农户致富 |  | 140 |  |  | 140 | 100%
52 | 衡蒸委农组发〔2025〕11号 | 蒸水办事处到户产业奖补项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 蒸水办事处 | 蒸水办事处 | 产业发展 | 蒸水办事处到户产业奖补19户 | 0.7875 | 2025-11-01 | 2025-11-24 | 蒸水办事处到户产业奖补19户 | 19人 | 19户19人 | 聚焦脱贫人口增收渠道，完善落实产业收益分配助农增收 |  | 0.7875 |  |  | 0.7875 | 100%
53 | 衡蒸委农组发〔2025〕15号 | 幸福村柿子坪组瑶门前鱼塘护砌 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 幸福村 | 幸福村 | 产业发展 | 幸福村柿子坪组瑶门前鱼塘护砌、长120米，高2米 | 5 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 幸福村柿子坪组瑶门前鱼塘护砌、长120米，高2米 | 561人 | 12户35人 | 改善灌溉条件，提升粮食作物产量 |  |  | 5
54 | 衡蒸委农组发〔2025〕15号 | 同溪村二组塘坝维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 同溪村 | 同溪村 | 产业发展 | 二组骨干塘坝维修400米 ，高1.5米，底宽1.8米，面宽0.6米 | 5 | 2025-11-19 | 2025-11-26 | 二组骨干塘坝维修400米 ，高1.5米，底宽1.8米，面宽0.6米 | 561人 | 8户25人 | 改善灌溉条件，提升粮食作物产量 |  |  | 5
53 |  | 杨柳村蔬菜仓储分拣基地 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 杨柳村 | 杨柳村 | 产业发展 | 新建蔬菜仓储车间3000平方、分拣车间3000平方，以及配套冷链设施 | 500 | 2025-08-05 | 2025-12-10 | 新建蔬菜仓储车间3000平方、分拣车间3000平方，以及配套冷链设施 | 2785人 | 32户100人 | 分红，增加就业，提高农户收入 |  |  |  | 500 | 500 | 100%
54 |  | 新民村冷链仓储建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区农业农村局 | 新民村 | 新民村 | 产业发展 | 新建冷链仓储房800平方米 | 130 | 2025-08-17 | 2025-12-13 | 新建冷链仓储房800平方米 | 3021人 | 63户184人 | 为农产品储存提供方便 |  |  |  | 130 | 130 | 100%
55 |  | 群益村杉树皂组至畔龙桥组通村公路提质改造项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 区发改局 | 群益村 | 群益村 | 乡村建设行动 | 对杉树皂组至畔龙桥组新修道路2.3KM，3.5米宽，厚20公分 | 140 | 2025-08-18 | 2025-12-14 | 对杉树皂组至畔龙桥组新修道路2.3KM，3.5米宽，厚20公分 | 350人 | 15户46人 | 改善农村基础设施 |  |  |  | 140 | 140 | 100%